АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2018год                                 № 10                  п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Обильненского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения» (в редакции постановления №___ от 10.09.2015),  от 11.09.2013 г. №181 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №171 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 25.12.2016 №19 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2020 годы» за 2017 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Кирпичевой О.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Обильненского сельского поселения .

Глава администрации

Обильненского сельского поселения				А.А.Шмидт

Приложение

к постановлению администрации Обильненского сельского поселения от 17.01.2018 №10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2020 годы»

за 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Обильненском сельском поселении на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение спортивных мероприятий | Администрация Обильненского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | приобретение спортивного инвентаря для футбольных команд Обильненского сельского поселения | Администрация Обильненского сельского поселения | Приобретены кубки, медали, мячи для проведения турниров по футболу | 01.01.2014 | 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Глава  администрации Обильненского сельского поселения					А.А.Шмидт