АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2022год № 167 п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 27.12.2021 №16 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Тринц

Приложение

к проекту постановления администрации Обильненского сельского поселения от 02.08.2022г. №167

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Обильненском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание муниципального жилого фонда | Администрация Обильненского сельского поселения | Ремонт и содержание муниципального жилого фонда | январь | июнь | 39,0 | 39,0 | 36,4 | 2,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Использование прав Портала АИС «Реестр жилого фонда» | Администрация Обильненского сельского поселения |  | январь | июнь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **39,0** | **39,0** | **36,4** | **2,6** |

Заведующий сектором экономики и финансов О.А.Кирпичева