**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 августа 2022 год № 174 п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Обильненского сельского поселения»

за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 27.12.2021 №16 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Тринц

Приложение

к постановления администрации Обильненского сельского поселения от 02.08.2022г. №174

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и спорта Обильненского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Расходы на физкультурные и массовые мероприятия | Администрация Обильненского сельского поселения | совершенствование физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий | январь | июнь | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни | Администрация Обильненского сельского поселения | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Заведующий сектором экономики и финансов О.А.Кирпичева