**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_августа 2022 год № \_\_ п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Обильненского сельского поселения»

за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Обильненского сельского поселения от 26.10.2018 г. №147/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №147/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обильненского сельского поселения», от 30.10.2018 г. №149 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 27.12.2021 №16 «О бюджете Обильненского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Обильненского

сельского поселения А.А.Тринц

ПРОЕКТ.Приложение

к проекту постановления администрации Обильненского сельского поселения от \_\_\_.08.2022г. № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Обильненского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Обильненского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК п.Овощной | Администрация Обильненского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 4360,0 | 4360,0 | 4359,8 | 0,2 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **4360,0** | **4360,0** | **4359,8** | **0,2** |

Заведующий сектором экономики и финансов О.А.Кирпичева