*ПРОЕКТ*

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_ июля 2019год № \_\_\_\_ п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Обильненского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», постановлением Администрации Обильненского сельского поселения от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения» Администрация Обильненского сельского поселения и постановлением от 29.12.2018 № 208 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Шмидт

Приложение № 1

к постановлению № \_\_\_ от \_\_\_.07.2019 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Задонском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Обильненского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | январь | декабрь | 60,0 | 60,0 | 21,6 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Обильненского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |
| 2.2.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоснабжения | Администрация Обильненского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года |  | 1550,0 | 1550,0 | 248,8 | 1301,2Не заключены договора |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 1610,0 | 1610,0 | 270,4 |  |