*ПРОЕКТ*

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_ июля 2019год № \_\_\_\_ п. Овощной

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Обильненского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Обильненского сельского поселения от \_\_\_\_.10.2018 № \_\_\_ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения», постановлением Администрации Обильненского сельского поселения от \_\_\_\_.10.2018 № \_\_\_\_ «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обильненского сельского поселения» Администрация Обильненского сельского поселения и постановлением от \_\_\_.12.2018 № \_\_\_ «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Обильненского сельского поселения Азовского района» на 2019 год», Администрация Обильненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Обильненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Обильненского сельского поселения А.А.Шмидт

Приложение № 1

К постановлению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_.07.2019г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Обильненского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие культуры Обильненского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК п.Овощной | Администрация Обильненского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 5826,9 | 5826,9 | 3872,2 | 1504,0  Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5826,9 | 5826,9 | 3872,2 | 1504,0 |