ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБИЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ августа 2016г.                                                                                              №___

п.Овощной

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Обильненского сельского поселения Азовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением собрания депутатов Обильненского сельского поселения от 30.04.2015 №116 "О бюджетном процессе в Обильненском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Обильненского сельского поселения Азовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Администрация Обильненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Обильненского сельского поселения Азовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Администрации Обильненского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Обильненского

сельского поселения				                    		       А.А.Шмидт

ПРОЕКТ.Приложение

к постановлению Администрации

Обильненского сельского поселения

от ___.08.2016г. (___

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Обильненского сельского поселения Азовского района

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2017-2019 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономики | До 15.09.2016 | Специалист 1 категории Леонидова В.М. |
| 2. | Подготовка расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 01.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Кирпичева О.А., Специалист 1 категории Леонидова В.М. |
| 3. | Сбор сведений, о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату, по следующим видам налогов: земельный налог, налог на имущество физических лиц. | До 01.11.2016 | Специалист 1 категории Леонидова В.М. |
| 4. | Подготовка оценки налогового потенциала доходов от использования и продажи имущества | До 01.11.2016 | Специалист 1 категории Леонидова В.М. |
| 5. | Составление на основе Областного закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» методики расчета налогового и неналогового потенциала бюджета Обильненского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | До 10.11.2016 | Специалист 1 категории Леонидова В.М. |
| 6. | Внесение изменение в ведомственные перечни муниципальных услуг (при необходимости) | до 01.09.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Кирпичева О.А. |
| 7. | Подготовка постановления администрации Обильненского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Обильненского сельского поселения на 2017-2019 годы» | До 30.10.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Кирпичева О.А. |
| 8. | Разработка муниципальных программ поселения, предлагаемых к финансированию с 2017 года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Обильненского сельского поселения | До 01.11.2016 | Ответственные исполнители программ |
| 9. | Разработка проекта бюджетного прогноза Обильненского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Обильненского сельского поселения на соответствующий период | до 25.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Кирпичева О.А. |
| 10. | Представление Собранию депутатов поселения: проекта Решения “О бюджете Обильненского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» | До 01.12.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Кирпичева О.А. |

Глава Обильненского сельского поселения				                    		А.А.Шмидт